高台县人民政府办公室文件

高政办发〔2024〕60号

高台县人民政府办公室

关于印发《高台县推进县域

商业体系建设行动工作方案》的通知

各镇人民政府，县政府有关部门，省市驻高有关单位：

《高台县推进县域商业体系建设行动工作方案》已经县政府同意，现印发你们，请结合工作实际，认真抓好落实。

高台县人民政府办公室

2024年7月9日

高台县推进县域商业体系建设行动工作方案

为进一步完善全县县域商业体系，打通流通堵点，加快培育完整内需体系，激发城乡消费潜力，推进县域经济高质量发展，根据《商务部等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》（商流通发〔2021〕99号）《甘肃省商务厅甘肃省财政厅甘肃省乡村振兴局关于组织实施县域商业建设行动的通知》（甘商务流通发〔2022〕113号）文件精神，结合我县实际，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话指示批示精神，牢牢把握高质量发展主题，聚焦全县现代服务业重点领域和发展短板，以渠道下沉和农产品上行为主线，以县、镇、村商业网络体系、农村物流配送及电子商务“三点一线”为重点，加快推进县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平优化升级，促进消费提质扩容，建成分工合理，布局完善的城乡一体化县域商业网络体系。

二、基本原则

（一）政府引导、市场主导。依托符合条件的企业进行项目实施，发挥市场对资源配置的决定性作用，充分激发农村市场主体活力和内生动力。加强基础性、普惠性基础设施建设，优化政策供给，统筹发展和安全，为企业营造公平营商环境和放心消费环境。

（二）因地制宜、实事求是。综合考虑镇村分布、人口规模、市场需求、交通出行等因素，合理确定县城综合商贸服务中心和镇级商贸中心建设改造内容。按照立足实际、适度超前、注重服务的思路，分类推进县域商业体系项目建设。

（三）聚焦短板、注重民生。加强资源整合，做好与万村千乡、电子商务进农村、城乡高效配送等工作衔接，充分利用现有商业设施，加快补齐短板、打通堵点，提升市场供给能力。

三、重点工作

（一）补齐县域商业基础设施短板。以统筹农村商业发展为切入点，引导和扶持有实力的流通企业下沉农村，加强县镇村三级商业网络建设，实现“三个全覆盖”目标，进一步夯实农村商业发展基础，推动县镇村商业联动，弥补市场缺位和薄弱环节，满足居民分层分类消费需求。

1.改造提升县城综合商贸服务中心。通过政府引导，市场运作，鼓励商贸流通企业实施商业建设项目，打造增强型县城综合商贸服务中心1个，辐射带动百货零售、特色餐饮、美食广场、文化娱乐等商旅文体业态集聚，提升综合服务能力。

责任单位：县工业信息化和商务局、县住建局、县文广旅游局、县市场监管局、城关镇人民政府

- 2.改造提升镇级商贸中心。发挥镇级承上启下，紧靠农村居民生活圈、服务农村常住人口优势，动员大型商贸流通企业新建直营店2个，改造提升新坝、罗城、合黎、黑泉、宣化5个基本型镇级商贸中心，骆驼城、南华2个增强型镇级商贸中心，实现镇级商贸中心100%覆盖。同时，完善冷藏、陈列、结算、食品加工等设施设备，优化生活服务供给，拓展消费新场景，打造乡镇商业集聚区。

责任单位：县工业信息化和商务局、县住建局、县供销联社、县农业农村局、各镇人民政府

3.改造提升村级便民商店。通过技术赋能、连锁经营、供应链整合等方式，改造小卖部、夫妻店等传统商业网点，发展新型乡村便民商店，按照商品单品不低于100种的标准，提升改造70个基本型村级便民商店；商品单品不低于300种，改造20个增强型村级便民商店；商品单品不低于500种，改造10个提升型村级便民商店，为村民提供日用消费品、农资、电商、电信、金融、快递代收代投等多样化服务,保障群众就近便利消费和基本生活服务。

责任单位:县工业信息化和商务局、县农业农村局、县交通运输局、各镇人民政府

（二）完善县镇村三级物流配送体系。发挥县城和乡镇物流枢纽作用，支持建设改造县级物流配送中心和乡村快递物流站点，完善仓储、分拣、包装、装卸、运输、配送等设施，增强对镇村的辐射能力，促进城乡生产和消费有效对接。

1.建设县级物流配送中心。支持县域快递物流企业建设改造县级物流配送中心2个，整合县邮政、供销、快递、商贸物流等资源，实现快递统一分拣配送，从县城到村快递配送不超过2日，快递进村覆盖率达100%。在整合电商快递的基础上，搭载日用消费品、农资下乡和农产品进城双向配送服务，推动物流快递统仓共配，降低物流成本。

责任单位：县交通运输局、县工业信息化和商务局、中国邮政集团高台县分公司、各镇人民政府

2.推动镇级网点共建共享。鼓励县级物流配送中心与现有镇级商贸配送、镇级电商服务、邮政寄递等设施重组整合，发挥好镇级物流快递网点作用，实现优势互补、资源集聚，提升服务水平和运营效益，形成上下衔接、左右互通的物流网点中枢，为农村提供便捷物流快递服务。

责任单位：县工业信息化和商务局、县交通运输局、中国邮政集团高台县分公司、各镇人民政府

3.完善快递物流末端网络。结合村级便民商店提升改造，鼓励邮政、供销、电商、快递、交通等下沉网络和服务,开展日用生活消费品、农资以及快件接取送达服务，实现多站合一、一点多能、一网多用，具备代收代投、电商交易、信息查询、便民缴费等功能,打通农村网购“最后一公里”。

责任单位:县工业信息化和商务局、县交通运输局、中国邮政集团高台县分公司、各镇人民政府

（三）改善优化县域消费渠道。支持大型流通企业以城区和商贸集镇为重点下沉供应链，提供直供直销、集中采购、统一配送等服务，让农民直购好产品、新产品。优化农资产品供应和使用结构，加大有机肥等新型肥料、低毒低残留高效农药的采购、供应，不断扩大绿色农资供应覆盖面。

责任单位:县工业信息化和商务局、县农业农村局、县市场监管局、县供销联社、各镇人民政府

（四）增强农村产品上行动能。围绕“促进农民增收、农村消费提升”工作定位，补齐农产品产地商品化处理设施短板，建立更紧密的产销衔接机制，增强农产品上行能力，保障农产品顺利进入城市市场，改造升级一批冷链物流、农贸市场等，打通本地“微循环”。整合现有县镇村电子商务服务网点，统筹产品开发、设计、营销、品牌等服务，拓宽农村产品上行渠道，提高农村电子商务应用水平。

1.加强农产品冷链物流设施建设。以县内优质农副产品、高原夏菜、果蔬等特色产业为支撑，发挥资源优势，加快建设产地预冷集配中心、低温加工仓储设施、冰鲜水产品综合冷库、田间地头小型冷库，购置冷链物流车辆等，开展共同配送和多式联运，扩大发展规模和服务范围，加快形成农副产品收购、冷藏、加工、运输、配送一条龙的完整产业链。

责任单位：县农业农村局、县发展改革局、县供销联社、县交通运输局、县住建局、各镇人民政府

2.推动集贸市场升级改造。以县城农产品集贸市场建设项目为重点，加强集贸市场水、电、通讯等场地建设，鼓励设立农民自产自销专区，完善交易设施、冷藏冷冻、电子结算、安全监控、消防设施等配套设施设备，做好清洗、消毒、公厕、污水杂物处理、防疫卫生等保障措施。

责任单位：县工业信息化和商务局、县农业农村局、县市场监管局、各镇人民政府

3.加强产品品牌和新兴业态培育。结合县域旅游、文化、特色产业、展会等资源，举办对接会、洽谈会、展示会等形式多样的产销对接活动。加强农产品标准化、品牌化建设，塑强一批精品农产品品牌。加快发展“直播经济”，组织开展直播带货营销活动，持续拓展全县农特产品网销途径。加大电商、物流快递人员培训力度，推动直播电商、短视频电商等电子商务新模式向农村普及，提高从业人员素质。

责任单位:县工业信息化和商务局、县农业农村局、县市场监管局、县交通运输局、县人社局、各镇人民政府

四、资金安排及项目计划

省财政厅预下达高台县2024年县域商业体系建设行动中央财政专项奖补资金524万元，以奖补方式撬动社会投资，支持县域商业体系建设。按照《甘肃省县域商业体系建设资金管理细则》要求，对乡镇商贸中心、县级物流配送中心、农产品上行等项目予以奖补。

（一）升级改造9个镇级商贸中心。主要支持镇级商贸中心进行基础设施提升改造、服务功能升级等，项目按照补助比例不超过投资总额40%，拟补助金额300万元。

（二）完善县镇村三级物流配送体系。重点支持县级物流中心和镇级快递站点场地建设改造，设施设备购置、服务功能提升等内容，项目按照补助比例不超过投资总额20%，拟补助金额100万元。

（三）建设农产品上行项目。重点支持农产品分拣、冷链、初加工等商品化处理设施、农产品品牌打造、电商新业态培育、拓宽农产品上行渠道等内容，项目按照补助比例不超过投资总额30%，拟补助金额124万元。

五、实施步骤

- （一）组织启动阶段（2024年1月－2024年4月）

组建高台县县域商业体系建设项目组织机构，按照“统一领导、统一规划、统一标准”的原则，制定实施方案及各项管理制度，遵循奖补资金支持方向，组织企业申报实施项目、召开项目评审会确定实施项目，在政府网站公开实施方案及实施项目等信息，并报省、市商务部门备案。

（二）全面推进阶段（2024年5月－2024年11月）

1.做好宣传引导。利用灵秀高台APP、微信公众号、自媒体等各类媒体，大力宣传县域商业体系建设工作相关政策、重要意义，营造良好的社会环境和舆论氛围。

2.推进项目建设。按照实施方案确定的项目承办主体，由领导小组办公室和第三方项目监理单位，按计划督促项目承办主体推进项目实施，确保项目保质保量按期完成。

3.开展中期评估。根据项目建设进度，领导小组成员单位开展全面检查，迎接国家、省、市等上级部门的中期绩效评估。

4.强化监督检查。做好项目建设的全程动态跟踪和监管，建立项目台账制度，督促项目实施主体加快建设进度，及时上报项目进展情况和年度工作总结，抓好责任落实。

5.组织项目验收。严格按照有关程序和实施方案，及时组织开展项目审核验收，出具验收结论，确保项目执行效果和预期目标实现。

6.项目资金拨付。按照《甘肃省县域商业体系建设资金管理办法》，依据项目实施情况和相关审批程序，拨付项目资金。

（三）完善总结阶段（2024年12月）

针对县域商业体系建设行动项目完成情况，组织开展县域商业体系建设行动绩效评估，总结项目建设成功经验，不断补齐短板，多领域复制推广，并做好国家、省、市综合验收各项工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导。成立高台县县域商业体系建设（试点县）项目工作领导小组，建立市场体系建设机制，及时研究解决商业体系建设中的突出矛盾和重大问题，切实推动县域商业高质量发展。深入落实好本方案明确的各项工作任务，及时总结工作经验，解决存在的问题，确保各项政策措施的贯彻落实。

（二）加强项目监管。领导小组办公室负责项目的申报和审核，全程开展跟踪监管，制定项目资金管理制度，定期巡查项目资金使用情况，对虚列、截留、挤占、挪用资金的，给予通报，并追究相关企业和责任人责任。引入第三方监理咨询等独立机构，参与决策监督，加强资金和项目审核，及时防范和化解风险。县财政局负责项目资金监管，实施全过程绩效管理，确保资金使用安全规范、产生效益。经立项预审并提出申请的项目，由县工业信息化和商务局、县财政局等部门联合审核验收，对验收合格的项目提出资金支持额度意见，报请领导小组批准执行。实行项目公示制度，接受社会各界监督。

（三）强化政策协同。县工业信息化和商务局、县农业农村局、县文广旅游局、县交通运输局、县供销联社、县市场监管局等有关单位要靠实工作责任，积极发挥引导作用，协调解决土地使用、费用分摊、利益分配、信息开放等问题，推动政策协同、工作落地，促进企业之间利益共享、设施共建、信息互通。项目承建单位要严格按照实施方案要求，严把质量关，严控时间节点，确保县域商业体系建设项目建设任务及时高质量完成。

（四）做好资料归整。注重各环节资料收集工作，对中央、省、市、县关于商业体系建设的文件、县级推进会、牵头部门党组会议等纪要、简讯、项目进展、验收、补助、公示等环节的档案材料进行整理和归档，做到资料详实、真实、完整。

- （五）加强总结推广。将县域商业体系建设工作作为重点宣传内容，加大宣传力度，扩大县域商业体系建设的社会知名度和参与度。及时总结和宣传推广典型经验，加强相互交流与借鉴，增强示范引领带动作用。

附件：1.高台县县域商业体系建设行动工作领导小组成员

及职责

2.高台县县域商业体系建设项目管理制度

3.高台县县域商业体系建设项目专项资金管理细则

4.高台县县域商业体系建设项目日常监督管理制度

5.高台县县域商业体系建设行动重点项目清单

附件1

高台县县域商业体系建设行动

工作领导小组成员及职责

组  长：武汉章  县委副书记、县长

副组长：李潇雨  县政府副县长

成  员：盛兴荣  县政府办公室主任

孟学锋  县工业信息化和商务局局长

许正飞  县财政局局长

刘  权  县人社局局长

邢宗雄  县发展改革局局长

刘发智  县住建局局长

赵  鹏  县交通运输局局长

杨文明  县文广旅游局局长

赵思松  县市场监管局局长

李多军  县农业农村局局长

蔺吉斌  县审计局局长

赵  勇  县供销联社理事会主任

赵  海  县融媒体中心主任

张月萍  新坝镇人民政府镇长

万占福  南华镇人民政府镇长

王建辉  骆驼城镇人民政府镇长

张会明  巷道镇人民政府镇长

黄大举  合黎镇人民政府镇长

于吉元  宣化镇人民政府镇长

李丽丽  黑泉镇人民政府镇长

陈  强  罗城镇人民政府镇长

陈  华  城关镇人民政府镇长

胡东年  中国邮政集团高台县分公司经理

领导小组下设办公室，办公室设在县工业信息化和商务局，负责全县县域商业体系建设组织协调工作。

领导小组成员如有变动，由接替工作的同志替补，不另行文。

县工业信息化和商务局：负责县域商业体系建设行动项目实施各项工作，发挥综合协调作用，推进项目各项工作的落实；负责与各相关部门沟通联络，起草相关文件、制度、政策和会议纪要等；督促各相关部门及时落实项目落地相关工作；围绕县域商业体系建设工作向领导小组提出建议；承办领导小组交办的其它工作。

县财政局：为县域商业体系建设项目提供资金支持；组织开展绩效评价；建立健全日常资金监管机制，强化项目遴选、企业招标、项目验收等过程监督管理。

县人社局：积极配合县工业信息化和商务局做好县域商业体系建设行动人才培训工作，保障物流配送中心和乡镇物流配送网点人才输送和储备。

县发展改革局：配合做好县域商业体系建设项目入库、备案等相关工作。

县农业农村局：有效发挥指导职能，引导农民调整种、养殖结构，提供科学种、养殖方案，从源头上抓好农畜产品的种、养殖管理；发挥监管职能，做好农产品、畜牧产品优质保障工作。

县市场监管局：负责消费者消费纠纷、举报投诉处理等相关事宜。

县交通运输局：配合县工业信息化和商务局加强县域电商、快递、交通运输、商贸物流等资源整合，完善三级物流配送，补齐末端短板。

县审计局：根据年度审计项目计划安排，开展县域商业体系建设项目的审计监督。

县供销联社：配合县工业信息化和商务局整合基层供销社现有资源，补齐短板，打通堵点，加快完善县域商业设施，全面提升县域商业。

县融媒体中心：围绕县域商业体系建设行动做好宣传推广工作，大力营造公平营商环境和放心消费环境。

各镇人民政府：负责配合县工业信息化和商务局、项目实施企业做好县域商业体系建设行动乡镇商贸中心(村级便民商店)选点、基础设施建设、宣传推广等方面工作。

邮政集团高台分公司：发挥好自身行业优势，整合调动服务资源，为县域商业体系建设项目做好布点工作，畅通绿色通道，确保农村物流最后一公里问题得到解决。

附件2

高台县县域商业体系建设项目管理制度

第一章  总  则

第一条  为加强和规范高台县县域商业体系建设项目管理，完善项目监督约束机制，保障项目健康有序发展，确保项目取得预期成效。根据财政部办公厅、商务部办公厅《关于支持实施县域商业体系建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）文件要求，结合高台县实际，制定本管理办法。

第二条  高台县县域商业体系建设项目是指按照县域商业体系建设行动相关文件要求，中央专项资金和省级财政专项资金给予奖补，企业为实施主体建设的县域商业体系建设项目。

第三条  县域商业体系建设行动工作领导小组统筹管理县域商业项目，负责项目的全面管理工作。

第二章  公开公示

第四条  项目以召开评审会形式确定项目实施主体，在政府网站对项目方案、日常建设内容进行公示，并报省、市商务部门备案。

第三章  管理内容及方式

第五条  健全项目管理机制，建立项目领导小组，明确项目监管责任人，不定期召开项目推进会，及时解决项目推进中存在困难及问题，保障项目按期高质量完成。

第六条  采取现场+材料审核的方式开展项目管理。

第七条  对项目开展中存在进度严重滞后、发现问题突出的情况，及时上报上级主管部门。

第四章  项目验收

第八条  县域商业体系建设行动重点项目实施完成后，由领导小组组织开展项目验收工作。项目验收合格后向张掖市商务局提交县域商业整体项目验收请示，由主管单位组织开展验收。

第九条  项目验收报告包含但不限于项目基本情况、项目目标完成情况、项目实施成效、中央财政资金支持方式、资金支付流程、项目管理情况等内容。

第十条  验收组应做到每个项目逐一实地验收，核对材料原件、相关数据等。验收完成后应出具验收意见书并签字确认验收结论。

第五章  项目清单管理

第十一条  按照“储备一批、成熟一批、支持一批”的原则，根据上级商务部门要求，及时将本年度县域商业重点项目录入省商贸流通服务业发展项目储备库。

第十二条  针对已纳入省商贸流通服务业发展项目储备库的企业，如在当年度发生重大违法或因企业自身原因产生重大负面舆论影响的，及时上报上级主管单位，并协调主管部门将企业从省商贸流通服务业发展项目储备库中剔除。

第六章  附  则

第十三条  未按照本办法执行导致县域商业体系建设行动项目出现进度滞后等一般问题的，由县工业信息化和商务局责令整改并进行通报。

第十四条  项目单位有下列行为之一的，县工业信息化和商务局、县财政局责令其限期整改；拒不整改或者整改后仍不符合要求的，应当核减、收回或者停止拨付资金，暂停其申报资格，将项目单位纳入严重失信名单（黑名单）实施联合惩戒，相关信息在“信用甘肃省”网站公开，并可以根据情节轻重提请或者移交有关机关依法追究有关责任人的行政或者法律责任。

（一）提供虚假情况，骗取中央预算内投资的；

（二）转移、侵占或者挪用中央预算内投资的；

（三）擅自改变主要建设内容和建设标准的；

（四）无正当理由未及时建设实施的；

（五）拒不接受依法进行的评估督导或者监督检查的；

（六）未按要求通过在线平台报送项目实施情况的；

（七）其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

第十五条  国家、省、市主管部门制定的专项工作方案或管理办法中，对本办法涉及的中央预算内投资项目管理另有规定的，从其规定。

第十六条  本制度自印发之日起生效，有效期至2025年12月31日，在此期间新修订印发管理办法，本办法自动失效。

本办法由高台县县域商业体系建设行动工作领导小组办公室负责解释。

附件3

高台县县域商业体系建设项目

专项资金管理细则

为加强和规范高台县县域商业体系建设专项资金（以下简称专项资金）管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《服务业发展资金管理办法》（财建〔2019〕50号）、《财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于支持实施县域商业建设行动的通知》（财办建〔2022〕18号）和《高台县县域商业体系建设项目工作实施方案》等文件要求，制定本细则。

第一章  总  则

第一条  高台县县域商业体系建设项目专项资金是指中央财政和省级财政通过一般公共预算安排，专项转移支付资金，主要用于支持县域商业体系建设的项目专项资金。

第二条  专项资金实施期限原则上为2025年到期。到期后根据省、市商务部门相关安排进行下一步调整。

第三条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室负责项目的业务指导、日常监管、绩效评价和验收项目，县财政局负责专项资金下达、拨付、协助绩效管理和监督检查。

第四条  鼓励有条件的企业通过贷款贴息、购买服务、以奖代补等方式撬动社会资本加快资金拨付进度，提高资金使用效益。

第五条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室应按照政府信息公开规定，健全项目和资金信息公开机制，主动接受社会和群众监督。

第二章  支持方向

第六条  中央专项资金重点支持方向和内容如下：补齐县域商业基础设施短板；完善县镇村三级物流配送体系；提高生活服务供给量；增强农产品上行能力；推动农贸市场升级改造、设备更新、服务功能提升；已获得过财政同类资金支持的项目不得重复申报。县城综合商贸服务中心、村级便民商店不列入中央财政支持方向，通过省级资金、市场化手段或地方财政投入推进建设改造。

第七条  专项资金专款专用，不得用于征地拆迁，不得用于支付土建、租金、房地产开发、物业管理、运营经费、罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务以及财政补助单位人员经费和工作经费，对违规使用专项资金的，一经查实将悉数追回已拨付资金。对于已获其他中央财政资金支持的项目，不得重复申请或安排支持。

第八条  支持标准，根据自身实际情况制定支持标准，原则上专项资金补贴额不得超过项目总投资额的40%。

第九条  通过奖补方式使用专项资金需组织项目验收，根据验收结果确定补贴比例。按照绩效自评、验收评估、项目开展进度支付。

第三章  资金管理

第十条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室应加强项目的日常指导和监督检查，委托审计等第三方机构开展全过程监管，并对日常监督检查、绩效评价、验收等发现的问题，建立问题清单，督促项目承接单位限期整改。专项资金的使用管理接受审计、纪检监察、财政等部门的监督检查。

第十一条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室应建立健全项目档案，对项目评审、建设、绩效评价、验收等各个环节的档案材料进行整理、归档，做到资料详实、手续齐备、程序合规。县工业信息化和商务局应建立专项资金台账，及时、准确记录资金使用情况。

第十二条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室应按要求向省级、市级商务主管部门及时报送项目实施情况、资金拨付情况、阶段工作总结等。

第十三条  项目承接主体应建立严格的财务管理制度、健全财务管理机构、配备合格的财务管理人员，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，妥善保存支持项目的实际费用支出凭证和有关原始票据，积极配合主管部门的专项检查。

第四章  绩效管理

第十四条  获批专项资金后，在通过公示后的10个工作日内自行根据实施方案、项目清单、预期目标制定绩效评价指标，经市商务局审核后报省商务厅备案。

第十五条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室负责对项目开展绩效评价，并将评价结果报财政局进行备案。

第十六条  对绩效评价未达标的实施企业，由县工业信息化和商务局联合县财政局会商后，对后续资金进行统筹或缩减，并逐级上报省、市商务主管部门备案或审批。

第五章  附  则

第十七条  对任何单位和个人滞留截留、挤占挪用县域商业专项资金，以及其他违反本办法规定的行为，按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定追究法律责任。

第十八条  专项资金专款专用，对骗取、套取专项资金等违法行为的实施企业，一经查实，将按规定追回已拨付的资金，并按《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定进行严肃处理，构成犯罪的，依法移送司法机关处理。

第十九条  本办法自印发之日起施行。

本细则由县域商业体系建设行动工作领导小组办公室负责解释。

附件4

高台县县域商业体系建设项目

日常监督管理制度

为规范高台县县域商业体系建设行动实施，加强对县域商业体系建设行动工作的指导监督，有效保障项目规范和成效，做到事前有规划，事中有监督，事后有验收，根据《甘肃省商务厅等17部门关于加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》《甘肃省商务厅甘肃省财政厅甘肃省乡村振兴局关于组织实施县域商业建设行动的通知》等文件精神，结合我县实际，制定本日常监督管理制度。

第一条  高台县县域商业体系建设工作领导小组（以下简称领导小组）成员单位，依据职责对各单位投资建设项目采取事前、事中、事后全程监督检查。

第二条  日常监管严格遵照权责对等、“谁使用、谁负责”“谁推荐、谁负责”“花钱必问效、无效必问责”原则，强化体系建设、能力建设、责任落实，规范监管行为。

第三条  县域商业体系建设行动工作领导小组统筹指导县域商业体系建设工作，引入第三方机构开展日常监管，对项目遴选、企业招标、项目验收等过程强化监督，形成工作的闭环管理。

第四条  项目实施单位定期向领导小组反馈项目进展情况，县工业信息化和商务局逐级审核上报统计数据，并加强汇总分析，确保信息报送的时效性和准确性。

第五条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室加强对县域商业体系建设的日常指导和监管，定期开展现场监督检查，加强项目资产监督管理，提出整改要求，对发现的问题及时整改。

第六条  县域商业体系建设行动工作领导小组办公室应建立县域商业体系建设日常监督档案。档案应包括被检查对象基本情况、监督检查记录、检查处理结果等信息。

第七条  监督检查中发现弄虚作假等重大问题的，依法依规处理。

第八条  本办法由县域商业体-系建设行动工作领导小组办公室负责解释，自印发之日起施行。

附件5

高台县县域商业体系建设行动重点项目清单

| 序号 | 年度 | 项目名称 | 建设 类型 | 承办企业 | 建设内容 | 总投资 （万元） | 建设周期 | 实现功能 | 拟支持资金 额度 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 | 县域综合商贸服务中心提升改造项目 | 升级 改造 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 升级改造1个综合商贸服务中心，并对企业现有仓储设施及消防设备进行改造，提升超市综合服务能力。提升改造周边餐饮、便利店基础设施及综合服务能力，更好满足群众需求。 | 100 | 2024.5-2024.10 | 打造增强型县城综合服务中心，辐射带动零售、餐饮、娱乐等业态聚集，提升综合服务能力，满足城镇居民消费需求。 |  |  |
| 2 | 2024 | 镇级商贸中心提升改造项目 | 新建和升级 改造 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 规划在城关、巷道镇新建2个500㎡左右的直营店，作为镇级商贸中心；计划升级改造南华、骆驼城、新坝、罗城、合黎、黑泉、宣化7个乡镇商贸中心，统一门头标识，对店面进行装修升级，购置货架、地堆、陈列柜等，购置配送车辆，推广使用商品管理信息系统，提升信息化管理水平。 | 801.6 | 2024.5-2024.10 | 切实满足城乡居民实用消费和一般生活服务需求。 | 300 | 中央财政资金支持项目 |
| 3 | 2024 | 村级便民商店提升改造项目 | 升级 改造 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 对100个村级便民商店统一更换门头牌，对门店商品分类分区，对商品进、销、存现场指导，更换老旧货架、蔬果架、消防及监控设施设备。 | 252 | 2024.5-2024.10 | 满足村民就近、便利消费，提升村民生活幸福指数。 |  |  |
| 4 | 2024 | 县域物流配送中心建设项目 | 升级 改造 | 高台县韵达快递有限责任公司 | 新购置自动化分拣设备一套，新增兰州至高台干线运输车辆2台，对县城共配中心和7个乡镇站点进行改造升级，购置电脑、货架等设施设备。 | 362.25 | 2024.5-2024.11 | 积极整合其他社会物流企业，实现快递统仓共配；物流配送覆盖城区和全县各镇及相关重点村。 | 55 | 中央财政资金支持项目 |
| 5 | 2024 | 三级物流体系建设项目 | 提升 改造 | 中国邮政集团有限公司张掖市高台县分公司 | 购置小型分拣机1台，购置及安装安防设施设备，完善改造镇村级物流体系，对10辆运营车辆进行升级改造，修建60平米恒温库一座。 | 301.6 | 2024.5-2024.10 | 物流配送覆盖城区和全县镇村。 | 45 | 中央财政资金支持项目 |
| 6 | 2024 | 农品上行供应链项目 | 升级 改造 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司 | 扩建预冷、打冷库房，扩建低温仓储设施，购置冷藏车辆，建设完善农产品加工车间1间，配套加工设备、打包机等，重点对农特产经营区进行品牌打造。 | 480 | 2024.5-2024.10 | 提供农产品产地清洗、初加工、质检、分级、包装、仓储等功能，开展农产品统一配送，提高农产品商品化处理能力，补齐农产品供应链短板，提升农产品上行能力。 | 124 | 中央财政资金支持项目 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 2297.45 |  |  | 524 |  |

高台县人民政府办公室 2024年7月9日印发